**Утверждаю**

Директор МКОУ «Специальная школа № 58»

\_\_\_\_\_\_\_\_ М.М.Шагиева

Паспорт лин-проекта

**Оптимизация процессов подготовки к родительскому собранию в классе**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Общие данные** 2. Заказчик проекта – директор МКОУ «Специальная школа № 58» 3. Процесс проекта – разработка алгоритма подготовки к родительскому собранию в классе. 4. Границы проекта: от момента получения приказа о проведении родительского собрания до начала собрания в классе. 5. Руководитель проекта: Уткина В.Г., учитель-логопед 6. Команда проекта: классные руководители 1-4 классов | **II. Обоснование выбора**  1. Длительный процесс подготовки к родительскому собранию в классе.  2. Наличие молодых специалистов, имеющих классное  руководство и нуждающихся в методической помощи.  3. Часто протекающий процесс. |
| **IV. Ключевые события проекта**   1. Старт проекта 04.07.2023г.   2. Картирование текущего состояния: 05.07.2023г.– 21.07.2023г.  3. Анализ проблем и потерь: 24.07.2023г. – 04.08.2023г.  4. Составление карты целевого состояния: 07.08.2023г.– 18.08.2023г.  5. Разработка плана мероприятий 21.08.2023г. – 31.08.2023г.  6. Защита плана мероприятий перед заказчиком: 01.09.2023г.  7. Внедрение улучшений процесса: 04.09.2023г.– 30.11.2023г.  8. Мониторинг результатов 01.12.2023 – 29.12.2023г.  9. Закрытие проекта 11.01.2024г.  10. Мониторинг стабильности результатов 12.01.2024г.-15.03.2024г. |
| **III. Цели и плановый эффект**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель | | Уменьшение времени подготовки к родительскому собранию | 12,5-42 часа | 8-10 часов |   ЭФФЕКТЫ:  1. Уменьшение времени для приглашения родителей и специалистов.  2. Уменьшение времени на создание презентации.  3. Экономия бумаги.  4. Оптимизация использования родителями образовательной платформы СФЕРУМ. |

**Сроки и последовательность реализации проекта**

1. Согласование паспорта лин-проекта 04.07.2023г.

2. Картирование текущего состояния 05.07.2023г.– 21.07.2023г.

3. Анализ проблем и потерь 24.07.2023г. – 04.08.2023г.

3.1. Построение диаграммы Исикавы 24.07.2023г. – 26.07.2023г.

3.2. Метод 5W1H 27.07.2023г. – 30.07.2023г.

3.3. Построение диаграммы связей 01.08.2023г.- 04.08.2023г.

3.4. Построение пирамиды проблем 05.08.2023

4. Составление карты целевого состояния 07.08.2023г.– 18.08.2023г.

5. Разработка плана мероприятий 21.08.2023г. – 31.08.2023г.

6. Защита плана мероприятий перед заказчиком 01.09.2023г.

7. Внедрение улучшений 04.09.2023г.– 30.11.2023г.

8. Мониторинг результатов 01.12.2023 – 29.12.2023г.

9. Закрытие лин-проекта 11.01.2024г.

10. Мониторинг стабильности результатов 12.01.2024г.-15.03.2024г.